## 适配判断
W01 fit-gap 初步判断表｜后续按证据修订
契约版本 | w01-0.2.1 | 产品版本 | 0.2.0-w1 | 能力矩阵版本 | w1-capabilities-0.2.0
浅黄色为填写区。W01 依据沈总访谈、公开材料和产品验证形成初步版；产品版本按实际实现填写。
每个诉求一行，编号用 GAP-001 等格式。分类依据不足选“待判断”；证据状态单独判断，下一步写清找谁核实什么。
能力 ID 用分号分隔，无依据可留空；证据在第二张表填写。不要求五类各凑一条，也不用“暂不承诺”代替待判断。
保留 W01 提交版；后续沿用编号，另存当周目录，只更新有变化的条目。转换、周次与提交规则见作业任务书。
编号 | 客户诉求 | 适配分类 | 能力 ID | 证据状态 | 下一步
GAP-001 | 解决会员复购率连续四个季度下滑的问题（沈总访谈确认效果=复购率止跌回升） | 暂不承诺 | CAP-003;CAP-006 | 角色转述 | 复购率前四季数值与计算口径未核实，找小林对清（访谈MSG-01091）；"解决"的验收口径与沈总对齐；根因需数据验证
GAP-002 | 三个月内看到效果（向董事会交代） | 暂不承诺 | CAP-006;CAP-007;CAP-008 | 角色转述 | 沈总访谈确认三个月是期望，不是定死的验收期限；效果定义已明确为复购率止跌回升（访谈MSG-01095）；提升幅度、口径与验收方式仍未确认，需与小林/沈总继续对齐；确认青禾数据可用时间
GAP-003 | 在成熟标准产品上尽快用起来，不从零开发 | 产品缺口 | CAP-008 | 已核实 | 本地教学产品，无多用户隔离、生产认证、客户审计与灰度；找老周确认使用人数、权限、数据等。本阶段现在样例数据上验证，不承诺上线时间
GAP-004 | 帮运营从80万活跃会员中识别需要重点经营的人 | 系统适配 | CAP-003;CAP-004;CAP-006 | 角色转述 | "重点经营"具体口径未定（访谈MSG-01089）；找老周核实青禾数据结构与覆盖区间；与小林对焦筛选口径（标准语义当前只有净消费下降≥20%，不能默认等同）
GAP-005 | 识别出来之后直接给运营建议；建议直接送到小林手上，别又让她多整理一套表 | 待判断 | CAP-003;CAP-006 | 角色转述 | 接入青禾数据后验证建议质量；建议的业务价值与下降原因仍需小林人工判断；访谈小林现有运营工具与用表流程，确认"直接给"的目标形态（产品当前仅本机单人Web页面，能否嵌入其流程未知）
GAP-006 | 验证"会员老化"这一归因判断（沈总单方判断） | 待判断 |  | 角色转述 | 这是沈总的判断，目前没有数据支持或否定。标准产品只比较两个时段的消费变化，不做原因归因。下一步问小林、陈姐在运营和门店侧观察到什么，再向老周确认能否取得入会时间、消费记录等获准样本；有数据后再判断用现有比较能力还是需要新的分析能力。不把会员老化写成已确认的原因。

## 证据明细
适配判断的证据明细
每份证据填一行，编号对应“适配判断”中的同一诉求；同一编号可以有多行证据。
来源填写文件名或访谈记录名称；定位填写段落、页码或消息位置；支持内容说明这份证据能证明什么。
证据缺失时可以整行留空。“已核实”的诉求必须至少有一份证据；角色转述不能仅凭语气肯定就记为已核实。
每个诉求最多 20 份证据，可向下增加填写行。不要修改工作表名称、表头或填写公式。
先保存为自己的填写稿，再运行随包转换工具。工具只检查结构和引用，结论由学员负责。
编号 | 证据来源 | 定位 | 支持内容
GAP-001 | 01_沈总立项邮件.md | 正文第1段"把复购下滑的问题解决掉" | 客户核心诉求，属角色转述
GAP-001 | product/semantics.json | recommendation_constraints约束项 | 产品只提出供人审核的建议、不承诺召回效果，效果类诉求不能承诺
GAP-002 | 01_沈总立项邮件.md | 正文第1段"三个月能看到效果" | 客户时限期望
GAP-002 | product/capabilities.json | CAP-006/CAP-007/CAP-008的scope | 青禾语义适配、发券标签连接器（W8）、生产运营（W9）均为后续开发，时限无法承诺
GAP-003 | 01_沈总立项邮件.md | 第2、4段 | 沈总认为这次是在成熟产品上做，希望尽快用起来
GAP-003 | 工程包 RELEASE.md | “使用边界” | 本产品用于单人、本机教学。
GAP-003 | product/capabilities.json | CAP-008 state=extension_required | 生产运营为 extension_required：无多用户隔离、生产认证、客户审计与灰度，需要按客户要求扩展。
GAP-004 | 01_沈总立项邮件.md | 正文第 3 段“第二” | 沈总的诉求：80 万活跃会员，希望助手帮助运营识别重点经营对象。会员数是沈总使用的口径，尚未核实。
GAP-004 | product/capabilities.json | CAP-003/CAP-004/CAP-006的scope | 消费比较、会员数据、下降定义能力已有
GAP-004 | product/API.md | "数据"节末段 | 标准产品已定义老会员（基期开始前入会）和下降人群（净消费下降至少 20%），只在松果生活样例上实现。
GAP-004 | BRIEF-W01-001 公司简介与项目协作关系 | 正文第 2 段 | 产品尚未接入青禾优选的数据和业务系统，本周没有提供完整会员明细。
GAP-005 | product/API.md | "订单笔数与退款说明"节末段 | 比较结果生成摘要与每位会员rationale，模型生成suggestion
GAP-005 | README.md | "2.先试这四种分析任务"第1条 | 运行即可得到召回建议和依据
GAP-001 | W1访谈记录-沈总（evidence/W1-interview-shen-d2e2a944.json） | MSG-01091 | 复购率前四季数值与计算口径未核实、需找小林对清；沈总自认"会员老化只是判断，需数据验证"
GAP-002 | W1访谈记录-沈总（evidence/W1-interview-shen-d2e2a944.json） | MSG-01095 | 三个月是期望不是定死的验收期限；效果指复购率止跌回升；提升幅度与验收口径未确认
GAP-004 | W1访谈记录-沈总（evidence/W1-interview-shen-d2e2a944.json） | MSG-01089 | "重点经营"定义：复购有下滑风险、值得优先投入运营动作的人；具体口径未定，需与相关同事谈清
GAP-006 | 01_沈总立项邮件.md | 正文第2段"我的判断是会员老化比较明显" | 归因是沈总单方判断，未经数据核实
GAP-006 | product/capabilities.json | CAP-003（member_history）、CAP-006（老会员定义） | 验证老化所需的工具与语义已有，待青禾数据接入后执行

## 产品能力
id | name | state | scope
CAP-001 | 模型与执行内核 | implemented | LangGraph 组织模型和工具往返，最多 10 次模型调用，结构或证据错误最多修复 2 次；实际模型另行验证。
CAP-002 | 会话和确认状态 | implemented | SQLite checkpoint 持久化会话和中断；确认绑定草案与内容哈希，独立动作账本防重。
CAP-003 | 业务工具与参数校验 | implemented | describe_business、compare_spending、member_history 及受控标签工具；JSON Schema 与确定性许可共同生效。
CAP-004 | SQLite 与样例数据 | implemented | 独立虚构会员、订单、门店及覆盖范围，可重复导入；比较净消费，区分零与未知。
CAP-005 | 基础评估与 trace | implemented | Promptfoo Python provider 和标准样例；OpenTelemetry 本地 span 导出，保存版本、结果、步数和调用成本用量。
CAP-006 | 标准语义与客户扩展 | implemented | 有可执行标准净消费、老会员和下降定义；青禾语义与数据适配由后续开发，不自动支持任意指标。
CAP-007 | 样例外部标签动作 | implemented | 独立有状态 HTTP API，草案/确认/执行/查询/幂等/规定撤销。青禾发券、标签连接器 W8 再开发。
CAP-008 | 生产运营 | extension_required | 本地教学产品，无多用户隔离、生产认证、客户审计与灰度；W9 按客户要求扩展并验证。